ПЛАН экспериментальной работы

школы №6  на 2007-2008 учебный год

по апробации УМК по математике серии «МГУ – школе»

Тема исследования:                                        Апробация УМК по математике            серии «МГУ – школе» под редакцией С.М. Никольского и др

Время работы в режиме ЭП:                          2-й год

Этап:                                                                 Формирующий

| Содержание работы (задача) | сроки | Исполнители, ответственные | Формы представления результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационно-управленческие аспекты |  |  |  |
| Уточнение состава группы учителей-экспериментаторов | Август-сентябрь | Директор школы | Списки учителей-экспериментатаров |
| Организация УВП школы с учетом ЭП | Сентябрь - май | зам. директора по УВР | Расписание уроков |
| Контроль хода работы ЭП | В течение года | Директор, руководитель экспериментальной площадки, зам. директора по УВР | Материалы внутришкольного контроля |
| Научно-методическое сопровождение экспериментальной работы |  |  |  |
| Планирование 2-го года экспериментальной работы; | Сентябрь - октябрь | Руководитель экспериментальной площадки | План на 2007-2008 учебный год |
| Организация работы совместно с МО математиков; | Сентябрь-октябрь | Директор, руководитель экспериментальной площадки, зам. директора по УВР | Материалы совместного заседания, совместное сетевое планирование. |
| Утверждение планов экспериментальной работы учителей экспериментаторов. | сентябрь | Рук. ЭП | Тематическое планирование |
| Консультации учителей – экспериментаторов | В течение года | Руководитель экспериментальной группы | Групповые и индивидуальные консультации |
| Подготовка и проведение промежуточного и по итогам года самоанализа экспериментаторов; | Январь, май | Руководитель экспериментальной группы | Материалы самоанализа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заполнение анкеты учителя – экспериментатора | Конец каждого полугодия | Все учителя - экспериментаторы | Анкеты |
| Проведение районного семинара по теме «Опытно-экспериментальная работа на уроках математики по учебно-методическому комплекту серии «МГУ – школе» (авт. С.М.Никольский и др.)». Цель семинара: эффективность использования альтернативных УМК в учебно-воспитательном процессе | март | Руководитель ЭП Бахова А.Б. | Материалы семинара |
| Подготовка отчетных материалов Отчет учителей экспериментаторов о работе за год. | май | Директор, руководитель ЭП, зам дир. по УВР учителя - экспериментаторы | Отчетные материалы, результаты итогового тестирования |
| Подготовка и проведение итоговой конференции по результатам 2-го года ЭП | май | Руководитель ЭП, зам.дир. по УВР, учителя-экспериментаторы | конференция |
| Медико-психолого-педагогическое сопровождение экспериментальной работы |  |  |  |
| Определение целей и задач медико-психолого-педагогического сопровождения эксперимента ЭП Определение целей и задач на этапе формирования экспер. воздействия Планирование работы. | сентябрь-октябрь | группа медико-психолого-педагогического сопровождения | План работы. |
| Обработка и использование медико-психолого-педагог. тестирования учащихся.для опреления зоны психолого-педагог. наблюдения экспер. Воздействия | в течение года | группа медико-психолого-педагогического сопровождения | Материалы анализа |
| Экспериментальная работа учителей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Разбор планирования, структуры учебного пособия; | Август-сентябрь, в течение года | Все учителя-экспериментаторы | Учебные материалы, планирование, контрольные работы и др. |
| Работа в экспериментальном режиме, анализ контрольных работ | В течение года |  | Рабочие материалы |
| Взаимопосещение и проведение открытых уроков экспериментального преподавания |  |  | Разработки открытых уроков |
| Методическое описание апробируемых УМК | Апрель - май |  | Рабочие материалы |
| Методический анализ результатов 2-го года эксперимента |  | Руководитель ЭП, учителя-экспериментаторы |  |

Директор МОУ СОШ №6 __________________       _______________

(Ф.И.О.)                                                        (подпись)

Руководитель ЭП__________________________       _______________

(Ф.И.О.)                                                        (подпись)